## Sheet1
프로젝트 기획서
프로젝트명 | VAMOS | 작성자 | 박철우 | 작성일 | 2025.06.27
목표 | 혼자서도 편하게 풋살,축구 경기에 참여 할 수 있고, 개인뿐 아니라 팀별로도 경기가 가능한 플랫폼
주요 기능 | 지역, 날짜별 플레이어 랭크제도와 매너온도
사용 도구 | 카카오맵 API, openWeather API, coolsms API, cloudinary API
문제 정의
1. 풋살,축구를 하고싶지만 너무 많은 인원이 필요해 인원이 부족해 못하는 경우. 2. 사용자와 비슷한 레벨의 사람끼리 플레이 하고싶은 경우. 3. 갑자기 운동을 하고싶지만 마땅한 장소와 시간이 안맞는 경우.
프로젝트 목표
VAMOS를 이용해 사용자가 원하는 지역, 날짜, 개인, 팀 풋살, 축구를 구분해 참여하고 싶은 게임에 언제든지 참가. 플레이어들의 랭크와 매너 온도를 부여해 해당 플레이러를 평가하는 시스템. 사용자들을 위한 커뮤니티 황동 활성화 인원이 부족할 때 구할 수 있는 용병을 구하는 게시판, 사람들을 모아 팀을 만들어 팀전을 진행 할 수 있는 팀 게시판, 사용자의 편의를 위해 사용자가 예약한 게임 1시간전 메시지로 알림 발송 사용자들간의 쪽지 기능 활성화
타겟 사용자 | 1. 혼자서도 풋살, 축구를 하고싶은 사람 2. 팀을 만들거나 가입해 친목 활동을 하고싶은 사람 3. 본인의 레벨에 맞춰 플레이를 하고싶은 사람
주요 기능 및 상세 설명
기능설명
1. 로그인/로그아웃/회원가입 : 사용자 계정 생성 기능 제공, 회원가입 시 유효성 검사 포함 2. 개인별,탐별 및 지역, 날짜, 풋살,축구 필터링,검색기능 : 사용자가 원하는 조건을 검색해 게임참여를 도와줌 3. 날씨 API : 사용자가 참여하는 게임의 날씨를 알 수 있는 기능 4. 지도 API : 사용자가 참여하는 게임의 주소를 지도로 보여주는 기능 5. 랭크평가 : 사용자가 참여한 게임 중 종료된 게임에서 플레이어들의 랭크를 평가 할 수 있는기능 6. 매너온도 평가 : 사용자가 참여한 게임중 종료된 게임에서 플레이어들의 매너온도를 평가 할 수 있는 기능 7. 용병구하기 페이지 : 사용자가 용병을 구하고 싶을 때 자유롭게 구할 수 있는 게시판(CRUD) 및 댓글(CRUD) 8. 팀 구하기 페이지 : 사용자가 팀원을 모집하고 싶을 때 팀원을 모집하는 게시판(CRUD) 및 댓글 (CRUD) 9. 팀 등록하기 : 사용자가 팀을 만들고 싶을 때 팀 등록하는 기능 10. 팀 가입하기 기능 : 사용자가 팀을 가입하고 싶을 때 팀리더에게 쪽지를 발송하여 신청하는 기능 11. 팀 알림 기능 : 팀원들 끼리 단방향 통신을 이용해 공지나 게임에 참여할 인원 모집하는 기능 12. 좋아요 기능 : 마음에 드는 플레이어에게 좋아요를 누를 수 있는 기능
기술 스택 및 개발 도구
개발 언어 및 프레임워크 | 1. 백엔드 : Java, Spring Boot 2. 프론트엔드 : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Tailwind CSS 3. 기타 : Python selenium API 1. openWeather API : 경기날 날씨 확인 2. 카카오맵 API : 경기장 주소 확인 3. coolsms API : 사용자가 예약한 경기 1시간전 문자 알람 4. cloudynary API : 사용자 프로필 이미지 업로드 데이터베이스 MySQL 개발 도구 IDE : PyCham, intelliJ 데이터베이스 : SQLyog 버전 관리 : GitHub 환경 관리 : Maven (Java 프로젝트 종속성 관리)
작업일정 | 1주차 - 프로젝트 주제선정 및 요구사항 정의 2-3주차 - 초기 erd작성, 프로젝트 UI구성 및 주요기능 구현 4주차 - 추가적인 기능 구현 및 테스트 5주차 - 최종 erd 수정 및 발표준비